فرآیند برگزاری مناقصه عمومی

| زمان اقدام | واحد اقدام کننده | شرح اقدام | مرحله |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 روز | متقاضی | تهیه ، تنظیم و تکمیل شرح خدمات / مشخصات کالای مورد نیاز | 1 |
| 7 روز | مامور خرید / کارشناس دادگستری | استعلام شفاهی / کتبی جهت تعیین قیمت لوازم مصرفی / غیر مصرفی پیمان ، قیمت کالای مورد نیاز یا قیمت پایه اجاره املاک | 2 |
| 3 روز | متقاضی | اعلام قیمت برآوردی مناقصه و تکمیل فرم آنالیز قیمت | 3 |
| 3 روز | امور مالی | تأمین اعتبار مالی مبلغ برآوردی مناقصه | 4 |
| 7 روز | متقاضی | درخواست برگزاری مناقصه از امور پیمانها با ارائه مستندات | 5 |
| 5 روز | کمیته فنی بازرگانی | بررسی و تأیید قیمت برآوردی ( پایه ) مناقصه | 6 |
| 10 روز | کمیسیون مناقصه | صدور مجوز برگزاری مناقصه | 7 |
| 20 روز | روابط عمومی | چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه ها | 8 |
| 7 روز | امور پیمانها | تحویل اسناد مناقصه به مناقصه گران | 9 |
| 15 روز | امور پیمانها | دریافت پاکات مالی و فنی از شرکتها ( مناقصه گران ) | 10 |
| 10 روز | کمیته فنی بازرگانی | تأیید صلاحیت / ارائه امتیاز فنی به مناقصه گران | 11 |
| 10 روز | کمیسیون مناقصه | بازگشایی پاکات مالی و تعیین برنده مناقصه | 12 |
| 10 روز | امور پیمانها | اعلام برنده مناقصه جهت ارائه ضمانتنامه و تنظیم قرارداد | 13 |
| 10 روز | امور پیمانها | امضای نسخ قرارداد توسط پیمانکار و کارفرما | 14 |
| 120 روز | جمع کل |  | 15 |